Exercise : Manajemen Waktu (Critical Path Analysis)

Sebuah proyek mempunyai 9 aktivitas. Nama aktivitas, hubungan antara aktivitas, dan durasi pengerjaan setiap aktivitas diberikan pada tabel dibawah ini.

| No | Aktivitas | Sebelum | Sesudah | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | .. | B, C | 5 |
| 2 | B | A | D | 2 |
| 3 | C | A | E,F | 3 |
| 4 | D | B | G | 2 |
| 5 | E | C | G | 5 |
| 6 | F | C | H | 8 |
| 7 | G | D,E | I | 2 |
| 8 | H | F | I | 5 |
| 9 | I | G,H | .. | 5 |

Berdasarkan Tabel itu

- Buatlah Network Diagram dari aktivitas tersebut ?

- Tentukan berapa path yang terbentuk, tuliskan?

- Tentukan jalur kritis proyeknya dan hitung waktu total projek tersebut?