Exercise

MK MPTI D3 IF

Sebuah proyek mempunyai 9 aktivitas. Nama aktivitas, hubungan antara aktivitas, dan durasi pengerjaan setiap aktivitas diberikan pada tabel dibawah ini.

| No | Aktivitas | Sebelum | Sesudah | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | .. | B, C | 5 |
| 2 | B | A | D | 2 |
| 3 | C | A | E,F | 3 |
| 4 | D | B | G | 2 |
| 5 | E | C | G | 5 |
| 6 | F | C | H | 8 |
| 7 | G | D,E | I | 2 |
| 8 | H | F | I | 5 |
| 9 | I | G,H | .. | 5 |

Berdasarkan Tabel itu

- Buatlah Network Diagram dari aktivitas tersebut ?

- Hitung waktu total projek dan tentukan jalur kritis proyeknya?

- Mapping activity tersebut ke dalam Tabel Gantt Chartnya?

- Berdasarkan Chart tersebut, activity mana saja yang memiliki waktu yang tight (ketat) dan Loose (Longgar)?